## POE
FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
PLAN DE MEJORAMIENTO (ADMINISTRACION DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO | [5 empty] | CÓDIGO | GIO-PD-04-FT-01 |  | VERSIÓN | 10 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2024-03-08
PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA |  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL
1. DESCRIPCIPON DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN, DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | [5 empty] | 2. PLAN DE ACCION | [7 empty] | 3. SEGUIMIENTO
No. | Fila | Descripción de la no conformidad, observación, debilidad u oportunidad de mejora | Fuente de Información | Tipo de Hallazgo | Efecto / Requisito | Causa raiz / Antecedentes | Actividades /Acciones de Mejoramiento | Descripción de las metas | Denominación de la unidad de medida de la meta | Unidad de medida de las metas | Fecha inicio metas | Fecha Fin metas | Dependencia responsable | Fecha de corte | Fecha de seguimiento | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Porcentaje Total Avance | Soporte del avance de la acción | Archivo soporte | Observaciones de Control Interno | Replica de Observaciones | Conclusión de Control Interno | Fecha de cierre | Impacto del mejoramiento - Eficacia de la acción.

## GJAL
FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
PLAN DE MEJORAMIENTO (ADMINISTRACION DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO | [5 empty] | CÓDIGO | GIO-PD-04-FT-01 |  | VERSIÓN | 10 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2024-03-08
PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA |  |  | GESTIÓN JURÍDICA Y ASUNTOS LEGALES
1. DESCRIPCIPON DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN, DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | [5 empty] | 2. PLAN DE ACCION | [7 empty] | 3. SEGUIMIENTO
No. | Fila | Descripción de la no conformidad, observación, debilidad u oportunidad de mejora | Fuente de Información | Tipo de Hallazgo | Efecto / Requisito | Causa raiz / Antecedentes | Actividades /Acciones de Mejoramiento | Descripción de las metas | Denominación de la unidad de medida de la meta | Unidad de medida de las metas | Fecha inicio metas | Fecha Fin metas | Dependencia responsable | Fecha de corte | Fecha de seguimiento | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Porcentaje Total Avance | Soporte del avance de la acción | Archivo soporte | Observaciones de Control Interno | Replica de Observaciones | Conclusión de Control Interno | Fecha de cierre | Impacto del mejoramiento - Eficacia de la acción.

## GIO-OCI
FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
PLAN DE MEJORAMIENTO (ADMINISTRACION DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO | [5 empty] | CÓDIGO | GIO-PD-04-FT-01 |  | VERSIÓN | 10 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2024-03-08
PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA |  |  | GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL- OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. DESCRIPCIPON DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN, DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | [5 empty] | 2. PLAN DE ACCION | [7 empty] | 3. SEGUIMIENTO
No. | Fila | Descripción de la no conformidad, observación, debilidad u oportunidad de mejora | Fuente de Información | Tipo de Hallazgo | Efecto / Requisito | Causa raiz / Antecedentes | Actividades /Acciones de Mejoramiento | Descripción de las metas | Denominación de la unidad de medida de la meta | Unidad de medida de las metas | Fecha inicio metas | Fecha Fin metas | Dependencia responsable | Fecha de corte | Fecha de seguimiento | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Porcentaje Total Avance | Soporte del avance de la acción | Archivo soporte | Observaciones de Control Interno | Replica de Observaciones | Conclusión de Control Interno | Fecha de cierre | Impacto del mejoramiento - Eficacia de la acción.

## GIO-OAP
FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
PLAN DE MEJORAMIENTO (ADMINISTRACION DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO | [5 empty] | CÓDIGO | GIO-PD-04-FT-01 |  | VERSIÓN | 10 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2024-03-08
PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA |  |  | GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL- OFICINA DE PLANEACIÓN
1. DESCRIPCIPON DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN, DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | [5 empty] | 2. PLAN DE ACCION | [7 empty] | 3. SEGUIMIENTO
No. | Fila | Descripción de la no conformidad, observación, debilidad u oportunidad de mejora | Fuente de Información | Tipo de Hallazgo | Efecto / Requisito | Causa raiz / Antecedentes | Actividades /Acciones de Mejoramiento | Descripción de las metas | Denominación de la unidad de medida de la meta | Unidad de medida de las metas | Fecha inicio metas | Fecha Fin metas | Dependencia responsable | Fecha de corte | Fecha de seguimiento | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Porcentaje Total Avance | Soporte del avance de la acción | Archivo soporte | Observaciones de Control Interno | Replica de Observaciones | Conclusión de Control Interno | Fecha de cierre | Impacto del mejoramiento - Eficacia de la acción.

## GEC
FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
PLAN DE MEJORAMIENTO (ADMINISTRACION DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO | [5 empty] | CÓDIGO | GIO-PD-04-FT-01 |  | VERSIÓN | 10 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2024-03-08
PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA |  |  | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS COMUNICACIONES
1. DESCRIPCIPON DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN, DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | [5 empty] | 2. PLAN DE ACCION | [7 empty] | 3. SEGUIMIENTO
No. | Fila | Descripción de la no conformidad, observación, debilidad u oportunidad de mejora | Fuente de Información | Tipo de Hallazgo | Efecto / Requisito | Causa raiz / Antecedentes | Actividades /Acciones de Mejoramiento | Descripción de las metas | Denominación de la unidad de medida de la meta | Unidad de medida de las metas | Fecha inicio metas | Fecha Fin metas | Dependencia responsable | Fecha de corte | Fecha de seguimiento | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Porcentaje Total Avance | Soporte del avance de la acción | Archivo soporte | Observaciones de Control Interno | Replica de Observaciones | Conclusión de Control Interno | Fecha de cierre | Impacto del mejoramiento - Eficacia de la acción.

## GAF
FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
PLAN DE MEJORAMIENTO (ADMINISTRACION DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO | [5 empty] | CÓDIGO | GIO-PD-04-FT-01 |  | VERSIÓN | 10 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2024-03-08
PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA |  |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1. DESCRIPCIPON DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN, DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | [5 empty] | 2. PLAN DE ACCION | [7 empty] | 3. SEGUIMIENTO
No. | Fila | Descripción de la no conformidad, observación, debilidad u oportunidad de mejora | Fuente de Información | Tipo de Hallazgo | Efecto / Requisito | Causa raiz / Antecedentes | Actividades /Acciones de Mejoramiento | Descripción de las metas | Denominación de la unidad de medida de la meta | Unidad de medida de las metas | Fecha inicio metas | Fecha Fin metas | Dependencia responsable | Fecha de corte | Fecha de seguimiento | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Porcentaje Total Avance | Soporte del avance de la acción | Archivo soporte | Observaciones de Control Interno | Replica de Observaciones | Conclusión de Control Interno | Fecha de cierre | Impacto del mejoramiento - Eficacia de la acción.
1 | 1 | No se asegura la identificación de los peligros relacionados con las actividades de desplazamiento de los colaboradores a zonas de alto riesgo del país. Para el control identificado de desplazamientos a diferentes zonas del país, no se asegura la relación del control con el peligro identificado, siendo este orden público y los controles definidos están relacionados con las actividades en Oficinas Bogotá y no en los diferentes puntos de operación. Adicional a ello, no se evidencia la pertinencia de los controles asociados al riesgo biológico cuando el personal labora en zonas endémicas del país, dado que los controles definidos, sólo están relacionados con actividades en oficinas Bogotá. | Resultados de auditoría interna | NC | 1. Riesgos materializados. 2. Posibles llamados de atención por la Alta Dirección. 3.Multas por incumplimiento. 4.Hallazgos en auditorias. 5.Accidente de trabajo. 6. Incidentes de trabajo | 1. ¿Por qué no se asegura la identificación de los peligros relacionados con las actividades de desplazamiento de los colaboradores a zonas de alto riesgo del país?R/. Porque aunque se tienen identificados los peligros en la matriz de riesgos y evaluación de peligros código GAF-JTH-SST-PD-01-FT-01, los controles identificados no son los adecuados para minimizar el riesgo de orden publico y biológico por desplazamiento a zona de alto riesgo y endémicas del país. 2. Por qué no son adecuados los controles identificados para minimizar el riesgo de orden publico y biológico por desplazamiento a zona de alto riesgo y endémicas del país.R/. Porque no se asegura la relación del control con el peligro. 3. Por qué no se asegura la relación del control con el peligro.R/. Porque no se tenia identificado dentro de la matriz los controles apropiados a los desplazamientos a zonas endémicas y de alto riesgo del país para los colaboradores. | Aplicación de encuestas de identificación de frecuencias de desplazamientos, zonas y periodicidad de los mismos a todos los colaboradores. | Resultados de encuestas | Encuestas aplicadas | 100 | 2025-01-20 | 2025-06-30 | Jefatura de Talento Humano | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 10 | 10% | 100% | Durante el primer trimestre de 2025, la Jefatura de Talento Humano - SG SST actualizó y realizó ajustes a la encuesta, la cual actualmente se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera, para su posterior envío. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kIW-ClrKsvmvyVbixIOzsTPnYygQl1jY | _GAF_20250410_30_plan_de_mejoramiento_-_resultado_de_encuestas.docx | (07/05/2025) De conformidad con las acciones adelantadas por el proceso, esta Oficina de Control validó en proceso de campo el documento borrador correspondiente a la encuesta de identificación de frecuencias de desplazamiento, zonas y periodicidad, la cual contiene 21 preguntas. Actualmente, dicho instrumento se encuentra en fase de revisión para su posterior aprobación y aplicabilidad. En virtud de lo anterior, esta Oficina continuará con su seguimiento durante el segundo trimestre de la vigencia 2025. |  |  | 2025-11-04 | En atención a la actividad definida por el proceso GAF Jefatura de Talento Humano–SG-SST, la Oficina de Control Interno validó las dos acciones implementadas y dio por cerrada la no conformidad en el memorando I2025000546 del 21 de agosto de 2025.
1 | 1 | No se asegura la identificación de los peligros relacionados con las actividades de desplazamiento de los colaboradores a zonas de alto riesgo del país. Para el control identificado de desplazamientos a diferentes zonas del país, no se asegura la relación del control con el peligro identificado, siendo este orden público y los controles definidos están relacionados con las actividades en Oficinas Bogotá y no en los diferentes puntos de operación. Adicional a ello, no se evidencia la pertinencia de los controles asociados al riesgo biológico cuando el personal labora en zonas endémicas del país, dado que los controles definidos, sólo están relacionados con actividades en oficinas Bogotá. | Resultados de auditoría interna | NC | 1. Riesgos materializados. 2. Posibles llamados de atención por la Alta Dirección. 3.Multas por incumplimiento. 4.Hallazgos en auditorias. 5.Accidente de trabajo. 6. Incidentes de trabajo | 1. ¿Por qué no se asegura la identificación de los peligros relacionados con las actividades de desplazamiento de los colaboradores a zonas de alto riesgo del país?R/. Porque aunque se tienen identificados los peligros en la matriz de riesgos y evaluación de peligros código GAF-JTH-SST-PD-01-FT-01, los controles identificados no son los adecuados para minimizar el riesgo de orden publico y biológico por desplazamiento a zona de alto riesgo y endémicas del país. 2. Por qué no son adecuados los controles identificados para minimizar el riesgo de orden publico y biológico por desplazamiento a zona de alto riesgo y endémicas del país.R/. Porque no se asegura la relación del control con el peligro. 3. Por qué no se asegura la relación del control con el peligro.R/. Porque no se tenia identificado dentro de la matriz los controles apropiados a los desplazamientos a zonas endémicas y de alto riesgo del país para los colaboradores. | Aplicación de encuestas de identificación de frecuencias de desplazamientos, zonas y periodicidad de los mismos a todos los colaboradores. | Resultados de encuestas | Encuestas aplicadas | 100 | 2025-01-20 | 2025-06-30 | Jefatura de Talento Humano | 2025-04-10 | 2025-07-10 | 90 | 90% |  | Durante el segundo trimestre de 2025, la Jefatura de Talento Humano aplicó la encuesta de Identificación de Peligros el día 12 de junio, dirigida al personal de planta y a los contratistas. | _GAF_20250710_35_plan_de_mejoramiento_-_resultado_de_encuestas.docx | (29/07/2025) Con base en la información reportada durante el segundo trimestre de 2025, en la aplicación de la encuesta denominada "identificación de peligros trabajadores FND" para 94 colaboradores, se concluye satisfactoriamente el seguimiento de la actividad descrita en el plan de mejoramiento, lo que refleja un avance positivo y efectivo para el logro de los objetivos. Agradecemos el compromiso y la diligencia en la ejecución y reporte de esta actividad. En virtud de lo anterior, esta Oficina da cierre al seguimiento de la observación ID1. |  |  | 2025-11-04 | En atención a la actividad definida por el proceso GAF Jefatura de Talento Humano–SG-SST, la Oficina de Control Interno validó las dos acciones implementadas y dio por cerrada la no conformidad en el memorando I2025000546 del 21 de agosto de 2025.
1 | 1 | No se asegura la identificación de los peligros relacionados con las actividades de desplazamiento de los colaboradores a zonas de alto riesgo del país. Para el control identificado de desplazamientos a diferentes zonas del país, no se asegura la relación del control con el peligro identificado, siendo este orden público y los controles definidos están relacionados con las actividades en Oficinas Bogotá y no en los diferentes puntos de operación. Adicional a ello, no se evidencia la pertinencia de los controles asociados al riesgo biológico cuando el personal labora en zonas endémicas del país, dado que los controles definidos, sólo están relacionados con actividades en oficinas Bogotá. | Resultados de auditoría interna | NC | 1. Riesgos materializados. 2. Posibles llamados de atención por la Alta Dirección. 3.Multas por incumplimiento. 4.Hallazgos en auditorias. 5.Accidente de trabajo. 6. Incidentes de trabajo | 1. ¿Por qué no se asegura la identificación de los peligros relacionados con las actividades de desplazamiento de los colaboradores a zonas de alto riesgo del país?R/. Porque aunque se tienen identificados los peligros en la matriz de riesgos y evaluación de peligros código GAF-JTH-SST-PD-01-FT-01, los controles identificados no son los adecuados para minimizar el riesgo de orden publico y biológico por desplazamiento a zona de alto riesgo y endémicas del país. 2. Por qué no son adecuados los controles identificados para minimizar el riesgo de orden publico y biológico por desplazamiento a zona de alto riesgo y endémicas del país.R/. Porque no se asegura la relación del control con el peligro. 3. Por qué no se asegura la relación del control con el peligro.R/. Porque no se tenia identificado dentro de la matriz los controles apropiados a los desplazamientos a zonas endémicas y de alto riesgo del país para los colaboradores. | 1.De acuerdo a los resultados de la encuesta y con la información consultada en cuanto a zonas de alto riesgo se realizara la actualización de los controles establecidos en la matriz de peligros y evaluación de riesgos código GAF-JTH-SST-PD-01-FT-01. 2.Por medio de capacitación, charla y/o pieza informativa se realizara la socialización de la actualización de la matriz de peligros y evaluación de riesgos código GAF-JTH-SST-PD-01-FT-01, a todos los colaboradores. | 1.Actualización de matriz de peligros y evaluación de riesgos código GAF-JTH-SST-PD-01-FT-01. 2.Listado de asistencia a capacitación, charla y/o pieza informativa. | 1.Actualización de matriz de peligros y evaluación de riesgos código GAF-JTH-SST-PD-01-FT-01. 2.Listado de asistencia a capacitación, charla y/o pieza informativa. | 100 | 2025-01-20 | 2025-09-30 | Jefatura de Talento Humano | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 0% | 100% | Estas actividades se llevarán a cabo una vez aplicada la encuesta | _GAF_20250410_31_plan_de_mejoramiento_-_actualización_de_matriz_de_peligros.docx |  |  |  | 2025-12-04 | El seguimiento a la actualización y socialización de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos concluye satisfactoriamente, confirmando la ejecución oportuna (21 de julio de 2025) y la difusión completa a todos los colaboradores (04 de septiembre de 2025), lo que asegura el entendimiento de los riesgos y controles y permite a la OCI finalizar el cierre de esta actividad.
1 | 1 | No se asegura la identificación de los peligros relacionados con las actividades de desplazamiento de los colaboradores a zonas de alto riesgo del país. Para el control identificado de desplazamientos a diferentes zonas del país, no se asegura la relación del control con el peligro identificado, siendo este orden público y los controles definidos están relacionados con las actividades en Oficinas Bogotá y no en los diferentes puntos de operación. Adicional a ello, no se evidencia la pertinencia de los controles asociados al riesgo biológico cuando el personal labora en zonas endémicas del país, dado que los controles definidos, sólo están relacionados con actividades en oficinas Bogotá. | Resultados de auditoría interna | NC | 1. Riesgos materializados. 2. Posibles llamados de atención por la Alta Dirección. 3.Multas por incumplimiento. 4.Hallazgos en auditorias. 5.Accidente de trabajo. 6. Incidentes de trabajo | 1. ¿Por qué no se asegura la identificación de los peligros relacionados con las actividades de desplazamiento de los colaboradores a zonas de alto riesgo del país?R/. Porque aunque se tienen identificados los peligros en la matriz de riesgos y evaluación de peligros código GAF-JTH-SST-PD-01-FT-01, los controles identificados no son los adecuados para minimizar el riesgo de orden publico y biológico por desplazamiento a zona de alto riesgo y endémicas del país. 2. Por qué no son adecuados los controles identificados para minimizar el riesgo de orden publico y biológico por desplazamiento a zona de alto riesgo y endémicas del país.R/. Porque no se asegura la relación del control con el peligro. 3. Por qué no se asegura la relación del control con el peligro.R/. Porque no se tenia identificado dentro de la matriz los controles apropiados a los desplazamientos a zonas endémicas y de alto riesgo del país para los colaboradores. | 1.De acuerdo a los resultados de la encuesta y con la información consultada en cuanto a zonas de alto riesgo se realizara la actualización de los controles establecidos en la matriz de peligros y evaluación de riesgos código GAF-JTH-SST-PD-01-FT-01. 2.Por medio de capacitación, charla y/o pieza informativa se realizara la socialización de la actualización de la matriz de peligros y evaluación de riesgos código GAF-JTH-SST-PD-01-FT-01, a todos los colaboradores. | 1.Actualización de matriz de peligros y evaluación de riesgos código GAF-JTH-SST-PD-01-FT-01. 2.Listado de asistencia a capacitación, charla y/o pieza informativa. | 1.Actualización de matriz de peligros y evaluación de riesgos código GAF-JTH-SST-PD-01-FT-01. 2.Listado de asistencia a capacitación, charla y/o pieza informativa. | 100 | 2025-01-20 | 2025-09-30 | Jefatura de Talento Humano | 2025-04-10 | 2025-07-10 | 50 | 50% |  | Durante el segundo trimestre de 2025 se realizaron las siguientes actividades: 1.Se realiza actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, la cual se encuentra en aprobación por parte de la subdirección administrativa y financiera. 2. Una vez se encuentre aprobada la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos por parte de la SAF y publicada en el SIG, se realizara la respectiva capacitación a los colaboradores. | _GAF_20250710_36_plan_de_mejoramiento_-_actualización_de_matriz_de_peligros.docx | (29/07/2025) Durante el segundo trimestre de 2025, el proceso avanzó en la actividad clave de actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. Actualmente, este documento se encuentra en revisión para su posterior aprobación por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera. Una vez que la matriz esté formalizada, se procederá con la socialización y capacitación respectiva a todos los colaboradores de la entidad. Por lo tanto, esta oficina realizará el seguimiento correspondiente a esta actividad en curso durante el tercer trimestre de 2025. |  |  | 2025-12-04 | El seguimiento a la actualización y socialización de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos concluye satisfactoriamente, confirmando la ejecución oportuna (21 de julio de 2025) y la difusión completa a todos los colaboradores (04 de septiembre de 2025), lo que asegura el entendimiento de los riesgos y controles y permite a la OCI finalizar el cierre de esta actividad.
1 | 1 | No se asegura la identificación de los peligros relacionados con las actividades de desplazamiento de los colaboradores a zonas de alto riesgo del país. Para el control identificado de desplazamientos a diferentes zonas del país, no se asegura la relación del control con el peligro identificado, siendo este orden público y los controles definidos están relacionados con las actividades en Oficinas Bogotá y no en los diferentes puntos de operación. Adicional a ello, no se evidencia la pertinencia de los controles asociados al riesgo biológico cuando el personal labora en zonas endémicas del país, dado que los controles definidos, sólo están relacionados con actividades en oficinas Bogotá. | Resultados de auditoría interna | NC | 1. Riesgos materializados. 2. Posibles llamados de atención por la Alta Dirección. 3.Multas por incumplimiento. 4.Hallazgos en auditorias. 5.Accidente de trabajo. 6. Incidentes de trabajo | 1. ¿Por qué no se asegura la identificación de los peligros relacionados con las actividades de desplazamiento de los colaboradores a zonas de alto riesgo del país?R/. Porque aunque se tienen identificados los peligros en la matriz de riesgos y evaluación de peligros código GAF-JTH-SST-PD-01-FT-01, los controles identificados no son los adecuados para minimizar el riesgo de orden publico y biológico por desplazamiento a zona de alto riesgo y endémicas del país. 2. Por qué no son adecuados los controles identificados para minimizar el riesgo de orden publico y biológico por desplazamiento a zona de alto riesgo y endémicas del país.R/. Porque no se asegura la relación del control con el peligro. 3. Por qué no se asegura la relación del control con el peligro.R/. Porque no se tenia identificado dentro de la matriz los controles apropiados a los desplazamientos a zonas endémicas y de alto riesgo del país para los colaboradores. | 1.De acuerdo a los resultados de la encuesta y con la información consultada en cuanto a zonas de alto riesgo se realizara la actualización de los controles establecidos en la matriz de peligros y evaluación de riesgos código GAF-JTH-SST-PD-01-FT-01. 2.Por medio de capacitación, charla y/o pieza informativa se realizara la socialización de la actualización de la matriz de peligros y evaluación de riesgos código GAF-JTH-SST-PD-01-FT-01, a todos los colaboradores. | 1.Actualización de matriz de peligros y evaluación de riesgos código GAF-JTH-SST-PD-01-FT-01. 2.Listado de asistencia a capacitación, charla y/o pieza informativa. | 1.Actualización de matriz de peligros y evaluación de riesgos código GAF-JTH-SST-PD-01-FT-01. 2.Listado de asistencia a capacitación, charla y/o pieza informativa. | 100 | 2025-01-20 | 2025-09-30 | Jefatura de Talento Humano | 2025-07-31 | 2025-10-10 | 50 | 50% |  | Durante el tercer trimestre de 2025 se realizaron las siguientes actividades: 1.El día 21 de julio 2025 se realizó actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, la cual se publicó mediante pieza comunicativa por parte del SIG. 2. El 04 de septiembre 2025 se llevó a cabo la socialización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos dirigida a todos los colaboradores de la FND en las tres sedes. Esta actividad se desarrolló mediante la estrategia “Un café con”. | _GAF_20251010_40_plan_de_mejoramiento_-_actualización_de_matriz_de_peligros.docx | (11/11/2025) El seguimiento a las acciones implementadas durante el tercer trimestre de 2025, enfocadas en la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, evidencia una ejecución satisfactoria y conforme a lo planificado. Actualización y Documentación: La actividad de actualización de la matriz se ejecutó el 21 de julio de 2025 y fue debidamente socializada y publicada mediante pieza comunicativa por parte del SIG. Socialización y Alcance: La estrategia de "Un café con..." implementada el 04 de septiembre de 2025 permitió llevar a cabo la socialización de la matriz de manera efectiva, logrando un cubrimiento total al dirigirse a todos los colaboradores de la FND en sus tres sedes. Las evidencias aportadas para ambas actividades confirman que la acción fue completada de manera oportuna y con el alcance definido, asegurando la difusión y el entendimiento de los riesgos y controles entre el personal de la entidad. Por lo anterior, la OCI finaliza el cierre del seguimiento. |  |  | 2025-12-04 | El seguimiento a la actualización y socialización de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos concluye satisfactoriamente, confirmando la ejecución oportuna (21 de julio de 2025) y la difusión completa a todos los colaboradores (04 de septiembre de 2025), lo que asegura el entendimiento de los riesgos y controles y permite a la OCI finalizar el cierre de esta actividad.
2 | 2 | No se asegura la cobertura del personal contratista en actividades de reinducción del SG.SST para el personal de servicios generales NACIONAL DE ASEO S.A., quien realiza actividades de aseo y cafetería en las sedes de la FND, no se evidencia registro de asistencia en actividades de inducción y reinducción del SG-SST. | Resultados de auditoría interna | NC | 1. Riesgos materializados. 2. Posibles llamados de atención por la Alta Dirección. 3.Multas por incumplimiento. 4.Hallazgos en auditorias. 5. Accidentes e incidentes de trabajo en el personal contratista. | 1.¿Por qué no se asegura la cobertura del personal contratista en actividades de reinducción del SG.SST?R/ Porque no hay un procedimiento claro o definido que garantice la participación de todos los contratistas en las actividades de inducción y reinducción del SG.SST. 2. ¿Por qué no hay un procedimiento claro o definido que garantice la participación de todos los contratistas en las actividades de inducción y reinducción del SG.SST?R/ Porque no se ha establecido un proceso de seguimiento adecuado para garantizar que todos los contratista asistan a las actividades de inducción y reinducción del SG.SST. 3. ¿Por qué no se ha establecido un proceso de seguimiento adecuado para garantizar la asistencia a las actividades de inducción y reinducción del SG.SST?R/ Porque no existe una política interna o un responsable asignado que controle y registre la asistencia del personal de contratistas en estas actividades, y puede que haya una falta de comunicación entre la FND y NACIONAL DE ASEO | 1. Designar una persona o área de Talento humano y/o Seguridad y salud en el trabajo encargada de garantizar que todos los contratistas reciban la inducción y reinducción correspondiente 2. Utilizar una herramienta de registro digital o una hoja de control de asistencia para que se pueda llevar un seguimiento más eficiente y verificar la participación de los contratistas 3.Establecer canales de comunicación claros para que cualquier inconveniente relacionado con la programación o la asistencia de los contratistas pueda ser atendido de manera rápida. 4. Enviar piezas informativas tanto para el personal interno como para los contratistas, resaltando la importancia de cumplir con las actividades del SG-SST y la normativa vigente. | Garantizar que el proceso de inducción y/o reinducción se lleve a cabo en un 100% para las personas que prestan servicios de manera permanente en el marco de la ejecución de contratos suscritos con personas jurídicas | 1. Listado de asistencia a Inducción/ Reinducción GIO-FT-02 - Formato Control De Asistencia 2. Procedimiento revisado, actualizado y registro de socialización a las partes involucradas | 100 | 2025-01-20 | 2025-09-30 | Jefatura de Talento Humano | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 50 | 50% | 100% | 1. Durante el primer trimestre de 2025, la Jefatura de Talento Humano contrató a un profesional encargado de realizar el seguimiento y la verificación de la inducción a los contratistas que ingresaron a la FND durante el mismo periodo. 2. En la actualidad, los resultados de la evaluación de conocimientos realizada por los contratistas pueden ser consultados a través de un archivo Excel. 3.Para este reporte, no se ha llevado a cabo esta tarea. 4.Para este reporte, no se ha llevado a cabo esta tarea https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YV96B0czDDk4hmR2HfD9A2GgPkqzTy_I | _GAF_20250410_32_plan_de_mejoramiento_-_garantizar_proceso_de_inducción_y_reinducción.docx | (07/05/2025) De acuerdo con las acciones adelantadas por el proceso, esta Oficina de Control validó en campo el proceso de inducción y reinducción, tomando una muestra de las aplicadas durante el periodo evaluado. Se verificó la aplicabilidad de las mismas, así como los soportes correspondientes, como los listados de asistencia y el material utilizado en las sesiones. En consecuencia, se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas y el avance correspondiente al primer trimestre de 2025 en relación con las acciones de mejora. Esta Oficina continuará con el seguimiento durante el segundo trimestre de 2025. |  |  | 2025-11-04 | En atención a la actividad definida por el proceso GAF Jefatura de Talento Humano–SG-SST, la Oficina de Control Interno validó las dos acciones implementadas y dio por cerrada la no conformidad en el memorando I2025000546 del 21 de agosto de 2025.
2 | 2 | No se asegura la cobertura del personal contratista en actividades de reinducción del SG.SST para el personal de servicios generales NACIONAL DE ASEO S.A., quien realiza actividades de aseo y cafetería en las sedes de la FND, no se evidencia registro de asistencia en actividades de inducción y reinducción del SG-SST. | Resultados de auditoría interna | NC | 1. Riesgos materializados. 2. Posibles llamados de atención por la Alta Dirección. 3.Multas por incumplimiento. 4.Hallazgos en auditorias. 5. Accidentes e incidentes de trabajo en el personal contratista. | 1.¿Por qué no se asegura la cobertura del personal contratista en actividades de reinducción del SG.SST?R/ Porque no hay un procedimiento claro o definido que garantice la participación de todos los contratistas en las actividades de inducción y reinducción del SG.SST. 2. ¿Por qué no hay un procedimiento claro o definido que garantice la participación de todos los contratistas en las actividades de inducción y reinducción del SG.SST?R/ Porque no se ha establecido un proceso de seguimiento adecuado para garantizar que todos los contratista asistan a las actividades de inducción y reinducción del SG.SST. 3. ¿Por qué no se ha establecido un proceso de seguimiento adecuado para garantizar la asistencia a las actividades de inducción y reinducción del SG.SST?R/ Porque no existe una política interna o un responsable asignado que controle y registre la asistencia del personal de contratistas en estas actividades, y puede que haya una falta de comunicación entre la FND y NACIONAL DE ASEO | 1. Designar una persona o área de Talento humano y/o Seguridad y salud en el trabajo encargada de garantizar que todos los contratistas reciban la inducción y reinducción correspondiente 2. Utilizar una herramienta de registro digital o una hoja de control de asistencia para que se pueda llevar un seguimiento más eficiente y verificar la participación de los contratistas 3.Establecer canales de comunicación claros para que cualquier inconveniente relacionado con la programación o la asistencia de los contratistas pueda ser atendido de manera rápida. 4. Enviar piezas informativas tanto para el personal interno como para los contratistas, resaltando la importancia de cumplir con las actividades del SG-SST y la normativa vigente. | Garantizar que el proceso de inducción y/o reinducción se lleve a cabo en un 100% para las personas que prestan servicios de manera permanente en el marco de la ejecución de contratos suscritos con personas jurídicas | 1. Listado de asistencia a Inducción/ Reinducción GIO-FT-02 - Formato Control De Asistencia 2. Procedimiento revisado, actualizado y registro de socialización a las partes involucradas | 100 | 2025-01-20 | 2025-09-30 | Jefatura de Talento Humano | 2025-04-10 | 2025-07-10 | 50 | 50% |  | Durante el segundo trimestre de 2025 se realizaron las siguientes actividades: 1. La Jefatura de Talento Humano contrató a un profesional encargado de realizar el seguimiento y la verificación de la inducción a los contratistas que ingresaron a la FND durante el mismo periodo. 2. En la actualidad, los resultados de la evaluación de conocimientos realizada por los contratistas pueden ser consultados a través de un archivo Excel. 3. Durante el proceso de inducción de los contratistas, se mencionan los canales de comunicación disponibles para reportar cualquier novedad. 4. El dia 04 de junio de 2025se envió por correo electrónico una pieza comunicativa para socializar entre trabajadores y colaboradores las responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. Nota: Se cumplieron el 100% de las actividades | _GAF_20250710_37_plan_de_mejoramiento_-_garantizar_proceso_de_inducción_y_reinducción.docx | (29/07/2025) Para el segundo trimestre de 2025, la Oficina de Control Interno ha validado el cumplimiento total de la acción por parte del Proceso. La información reportada, que incluye la Inducción corporativa, evaluación de conocimientos al personal contratista, pieza comunicativa y la lista de asistencia, confirma la finalización exitosa de esta actividad. Por lo tanto, se da por cerrado el seguimiento de esta acción. Queremos resaltar el alto compromiso del equipo del Proceso SGST, reconociendo la importancia crucial de que los contratistas posean un conocimiento claro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y la normativa vigente. Este logro contribuye directamente a fortalecer nuestra cultura de seguridad. |  |  | 2025-11-04 | En atención a la actividad definida por el proceso GAF Jefatura de Talento Humano–SG-SST, la Oficina de Control Interno validó las dos acciones implementadas y dio por cerrada la no conformidad en el memorando I2025000546 del 21 de agosto de 2025.
2 |  | La organización no asegura la realización de los exámenes médicos ocupacionales de acuerdo con el profesiograma. Para el colaborador Santiago Seidel, no se hace evidente la realización de audiometría, optometría y examen médico con énfasis en cardiovascular como lo establece el profesiograma. Se evidencia comunicación del trabajador respecto a los resultados de los examenes médicos ocupacionales. | Resultados de auditoría interna | NC | El trabajador no este en óptimas condiciones de salud, con el cargo a desempeñar | 1. ¿Por qué La organización no asegura la realización de los exámenes médicos ocupacionales de acuerdo con el profesiograma? Respuesta: No se tuvo en cuenta en el listado de examenes aplicables para el cargo en el caso de Santiago Seidel. 2. ¿Por qué no se tuvo en cuenta en el listado de examenes aplicables para el cargo en el caso de Santiago Seidel. Respuesta: La persona que realiza la actividad se encontraba en vacaciones y quien realizo el agendamiento no lo tuvo en cuenta. 3. ¿Por qué la persona que realizo el reemplazo no lo tuvo en cuenta? Respuesta: No se le dio la instrucción clara a la persona sobre el correcto agendamiento de los exámenes ocupacionales. Causa Raíz: No se le dio la instrucción clara a la persona sobre el correcto agendamiento de los exámenes ocupacionales. | Generar mesas de trabajo en donde se determinen las tareas operativas del proceso, en caso de ausencias por parte del personal del proceso. | Tareas operativas divulgadas en el proceso | Porcentaje de Actas de las mesas de trabajo | 100 | 2025-10-10 | 2025-12-30 | Jefatura de Talento Humano |  |  |  |  | 0%
3 | 3 | No se evidencia la definición y estructura de los indicadores de incidencia y prevalencia de la enfermedad en cuanto al PVE de riesgo visual, como parte de los controles establecidos para riesgos críticos que surgen como resultado de diagnóstico de condiciones de salud 2024. | Resultados de auditoría interna | NC | 1. Riesgos materializados. 2. Posibles llamados de atención por la Alta Dirección. 3. Multas por incumplimiento. 4. Hallazgos en auditorias. | 1. ¿Por qué no se evidencia la definición y estructura de los indicadores de incidencia y prevalencia de la enfermedad en cuanto a los PVE?R/: Porque no ha habido un seguimiento constante de la definición y estructura de los indicadores dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). Esto ha generado que no se completen ni actualicen los indicadores de salud, a pesar de que son necesarios para el control de riesgos críticos. 2.¿Por qué no ha habido un seguimiento constante de la definición y estructura de los indicadores dentro del SG-SST?R/: Porque no se ha establecido un proceso o sistema claro y formalizado para monitorear y actualizar estos indicadores de manera regular. Además, no existe un responsable dedicado a hacer el seguimiento de manera efectiva, lo que ha provocado que estos indicadores queden desatendidos. 3¿Por qué no se ha establecido un proceso o sistema claro para monitorear y actualizar los indicadores de salud?R/: Porque podría haber un | 1. Estructurar y documentar una ficha para cada indicador (incidencia y prevalencia), incluyendo la metodología y los criterios de medición para los PVE. 2. Realizar los seguimientos establecidos en la ficha técnica del indicador de manera semestral. | Asegurar que los indicadores de incidencia y prevalencia estén definidos, estructurados y gestionados de acuerdo con los requisitos establecidos para los Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE), con un 100% de cumplimiento. | 1. Ficha de indicadores incidencia y prevalencia (PVE Conservación visual y Riesgo cardiovascular) 2024 GAF-JTH-SST-PL-02. 2. Descripción del análisis en el seguimiento de indicadores. | 100 | 2024-12-20 | 2025-01-30 | Jefatura de Talento Humano | 2025-04-10 | 2025-01-30 | 100 | 100% | 100% | Se elaboró una ficha de indicador con el objetivo de realizar un seguimiento detallado de la incidencia y prevalencia del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) en cuanto a los desórdenes musculoesqueléticos, así como para los Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE) relacionados con la conservación visual y cardiovascular. Esta ficha permitirá un monitoreo continuo y preciso de los casos, facilitando la identificación de patrones o tendencias, y proporcionando información clave para implementar estrategias preventivas y correctivas en cada área de salud ocupacional.Las fichas de los indicadores son: • 3SVE • 4SVE • 3PVE • 4PVE • 7PVE • 8PVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uvUsQFzdPPl70pES6VkV9UgUQhRMiWqi/edit?gid=475463921#gid=475463921 | _GAF_20250130_24_ficha.docx | (11/02/2025) En seguimiento a las actividades planteadas por el proceso, con el objetivo de abordar el hallazgo identificado en el aplicativo SIA POAS, esta Oficina ha podido constatar, mediante las evidencias presentadas, que se ha cumplido con las acciones propuestas. En este sentido, se estructuró adecuadamente una ficha de indicadores de incidencia y prevalencia, asociando de manera correcta la metodología y los criterios de medición para los PVE. Asimismo, tras revisar la ficha y considerar la aplicabilidad funcional sugerida como oportunidad de mejora, la Oficina de Control Interno procedió a realizar la verificación correspondiente, lo que garantiza que las acciones de mejora fueron implementadas de manera efectiva. Es importante resaltar que, durante la vigencia 2025, se realizará el seguimiento a la aplicabilidad de dichas acciones para asegurar su aplicabilidad y efectividad. |  |  | 2025-02-11 | Con base en las actividades propuestas por el proceso GAF-JTH-SGSST, se abordó de manera efectiva el hallazgo identificado en el aplicativo SIA POAS. A través de la estructuración y revisión de la ficha de indicadores de incidencia y prevalencia, y tras la verificación y seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno, se confirmó la correcta aplicación de las acciones de mejora, según lo previsto. Las evidencias presentadas validan que el plan de mejoramiento del proceso se cumplió en su totalidad, subsanando las observaciones iniciales y alcanzando los objetivos establecidos. En consecuencia, la Oficina de Control Interno certifica que el plan fue ejecutado exitosamente, procediendo con el cierre formal de la no conformidad. A partir de este momento, se actualizará el estado de cierre en el SIA POAS y se notificará oficialmente el cierre del proceso.
4 | 4 | La organización no asegura la medición del desempeño respecto a los indicadores de ausentismo por causa médica como lo establece la Res. 0312 de 2019. No se evidencia resultados de medición de los ausentismos por causa médica para la vigencia 2024. | Resultados de auditoría interna | NC | 1. Riesgos materializados. 2. Posibles llamados de atención por la Alta Dirección. 3.Multas por incumplimiento. 4.Hallazgos en auditorias. | 1.¿Por qué no se evidenció la medición correcta de los indicadores de ausentismo por causa médica? R/ Porque se presentó una ficha equivocada durante la auditoría debido a un error humano. 2.¿Por qué se presentó una ficha equivocada durante la auditoría? R/Porque no se realizó una revisión y validación previa de los documentos necesarios para garantizar que la información correcta estuviera lista. 3.¿Por qué no se realizó una revisión y validación previa de los documentos? R/Porque no existe un proceso formal de seguimiento que asegure la preparación y validación de los documentos antes de las auditorías. | 1. Centralizar la información en una base de datos única, donde se puedan consultar fácilmente todos los indicadores y reportes relacionados con el asentismo médico. 2.Establecer un proceso de respaldo para garantizar que los indicadores estén disponibles en caso de ausencia o rotación del personal encargado de gestionarlos. 3. Realizar sesiones periódicas de actualización sobre las resoluciones y normativas de seguridad y salud en el trabajo, con énfasis en la medición del ausentismo y el cumplimiento de los requisitos de la Resolución 0312. | Garantizar la medición precisa y la presentación correcta del indicador de ausentismo por causa médica de acuerdo con los requisitos de la Resolución 0312 de 2019, con un 100% de cumplimiento, para el año 2024, mediante y un sistema de validación y revisión de los datos. | Ficha de indicador con seguimiento 2024 GAF-JTH-SST-PL-02-FT-02 - EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN | 100 | 2024-12-20 | 2025-01-30 | Jefatura de Talento Humano | 2025-04-10 | 2025-01-30 | 100 | 100% | 100% | Se relacionó la ficha de indicador de ausentismo 2024, la cual incluye los datos relevantes correspondientes a los registros de ausencias, junto con un análisis detallado de las posibles causas subyacentes. Este análisis permite identificar patrones de ausentismo, evaluar su impacto en el rendimiento y tomar decisiones informadas para implementar estrategias de prevención o mejora en la gestión del personal. https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ZyL8uYVEISlfJBBhe255Yi8FrC2Tqor/edit?gid=1447702153#gid=1447702153 | _GAF_20250130_25_ausentismo.docx | (11/02/2025) En seguimiento a las actividades planteadas para abordar el hallazgo identificado en el aplicativo SIA POAS, esta Oficina ha verificado, mediante las evidencias presentadas, que se han cumplido con las acciones propuestas. Se estructuró la ficha de indicador de ausentismo 2024, que incluye los registros de ausencias y un análisis detallado de las causas subyacentes, lo que permite identificar patrones y evaluar su impacto en el rendimiento. Tras revisar la ficha y considerar las oportunidades de mejora, la Oficina de Control Interno realizó la verificación correspondiente, asegurando que las acciones fueron implementadas de manera efectiva. Durante 2025, se realizará seguimiento para confirmar su correcta implementación y efectividad. |  |  | 2025-02-11 | Con base en las actividades propuestas para abordar el hallazgo identificado en el aplicativo SIA POAS, se ha verificado de manera efectiva el cumplimiento de las acciones planteadas. A través de la estructuración y revisión de la ficha de indicador de ausentismo, que incluye los registros de ausencias y un análisis detallado de las causas, se identificaron patrones y se evaluó su impacto en el rendimiento. Tras la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se confirma que las acciones de mejora fueron implementadas correctamente. Las evidencias presentadas validan que las acciones propuestas fueron cumplidas, logrando los objetivos establecidos y subsanando las observaciones iniciales. En consecuencia, la Oficina de Control Interno certifica que el proceso fue ejecutado exitosamente, procediendo con el cierre formal de la no conformidad. A partir de este momento, se actualizará el estado de cierre en el SIA POAS y se notificará oficialmente el cierre del proceso.
5 | 5 | La organización no asegura la implementación de controles operacionales respecto al seguimiento en el resultado de las inspecciones preoperacionales de los vehículos. Para el vehículo de placas GCR412 Conductor Germán Gómez, se evidencia hallazgo en estado MALO de herramienta del vehículo desde Julio de 2024 a la fecha, sin seguimiento respectivo. | Resultados de auditoría interna | NC | 1. Riesgos materializados. 2. Posibles llamados de atención por la Alta Dirección. 3.Multas por incumplimiento. 4.Hallazgos en auditorias. 5. Accidentes de transito | 1.¿Por qué no se realizó el seguimiento al hallazgo en estado MALO de la herramienta del vehículo y en general a los resultados de las inspecciones preoperacionales?R/ Porque no se está cumpliendo con el procedimiento establecido para realizar el seguimiento a los hallazgos de las inspecciones preoperacionales. 2.¿Por qué no se está cumpliendo con el procedimiento establecido?R/ Porque no hay un mecanismo efectivo de supervisión y control que garantice que las inspecciones preoperacionales se gestionen de forma adecuada y que los hallazgos sean cerrados oportunamente. 3.¿Por qué no hay un mecanismo efectivo de supervisión y control para las inspecciones preoperacionales?R/ Porque no se ha implementado un sistema integral que permita priorizar, asignar y monitorear los hallazgos, y la supervisión está limitada a una revisión informal o esporádica, sin herramientas que faciliten el proceso. | 1. Socialización del PESV y responsabilidades frente al SG-SST al Coordinador de recursos físicos. 2 Capacitar a los conductores respecto a la importancia del diligenciamiento de la inspección preoperacional. 3. Campañas por medio de piezas informativas. 4.Seguimiento semanal por medio de correo de la inspección preoperacional por parte de la coordinación de recursos físicos y responsable del SG-SST. 5. Los hallazgos que surjan durante la inspección preoperacional serán objeto de seguimiento y cierre a través de un reporte como acto y/o condición insegura. Esta actividad se llevará a cabo bajo la responsabilidad del encargado del SG-SST y la coordinación de recursos físicos. | Garantizar al 100% el diligenciamiento y seguimiento de las inspecciones preoperacionales realizadas por parte de los conductores. | Registro del formato Inspección preoperacional de vehículos Vr.1 GAF-JTH-SST-PL-03-FT-01 | 100 | 2024-12-18 | 2025-03-30 | Jefatura de Talento Humano | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 100 | 100% | 100% | 1. El 4 de marzo de 2025, se socializó con el Coordinador de Recursos Físicos las responsabilidades del PESV a través de correo electrónico. 2.El 19 de diciembre de 2024, se capacitó al personal de conductores sobre la importancia de diligenciar correctamente la inspección preoperacional. 3.El 27 de diciembre de 2024, se envió por correo electrónico una pieza informativa con consejos para cuidar el corazón. 4.Se realiza un seguimiento constante al registro de las inspecciones preoperacionales realizadas por los conductores antes de utilizar los vehículos. En caso de que se presente alguna novedad, se elabora un reporte a través de los actos y condiciones inseguras, y se brinda acompañamiento en cada caso. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o3lbRuLyyJ0vlwrbPxXi4jUlji71w-p_ | _GAF_20250410_33_plan_de_mejoramiento_-_garantizar_inspecciones_preoperacionales.docx | (06/05/2025) En seguimiento a las actividades definidas por el proceso para abordar el hallazgo identificado en el aplicativo SIA POAS, la Oficina de Control Interno verificó, a través de evidencias de campo, que se cumplió con lo propuesto. Se validó de manera eficaz la socialización del PESV y sus responsabilidades al Coordinador de Recursos Físicos, la capacitación a los conductores sobre la inspección preoperacional, el envío de piezas informativas, el seguimiento semanal al diligenciamiento de inspecciones y el reporte de novedades como actos o condiciones inseguras, gestionado por el SG-SST y la Coordinación de Recursos Físicos. Tras esta revisión, se concluye que las acciones fueron implementadas de manera efectiva, por lo que se da por finalizado el seguimiento. |  |  | 2025-05-06 | La Oficina de Control Interno ha validado que las acciones implementadas fueron efectivas, alcanzando los resultados esperados. La gestión del proceso, en colaboración con las áreas involucradas, permitió resolver el hallazgo conforme a lo proyectado. Con base en esta verificación, se concluye que se han cumplido las acciones y metas establecidas. Por lo tanto, se procederá al cierre formal del hallazgo en la plataforma, y será notificado el proceso del cierre formal mediante Memorando.
6 | 1 | La organización no asegura los controles para los contratistas que tienen un impacto alto en la seguridad y salud en el trabajo. Para el contratista de servicios generales NACIONAL DE ASEO, no se aseguran de la implementación de controles tales como, pagos de aportes de seguridad social, en el nivel de riesgo que corresponde, exámenes médicos ocupacionales, entrega de dotación y EPP. | Resultados de auditoría interna | NC | 1. Hallazgos de auditoría 2. Posibles riesgos | 1. ¿Por qué la organización no asegura los controles para contratistas que tienen un impacto alto en Seguridad y Salud en el Trabajo? Respuesta: No se contaba con un procedimiento que incorporara controles relacionados con validacion de requisitos SST para proveedores. 2. ¿Por qué no se contaba con un procedimiento que identificara requisitos de SST para Provedores? Respuesta: Falta de conocimiento por parte de la Coordinacion de Recursos Fisicos en lo relacionado con requisitos de SST por tipo de proveedor. 3. ¿Por qué no se cuenta con el conocimiento en cuanto a los requisitos que deben validarse por tipo de proveedor? Respuesta: Falta de articulación y de socialización entre la Empresa externa responsable de SST con la Coordinación de Recursos Fisicos, en cuanto a los requisitos que se deben tener en cuenta para la contratación de proveedores. | 1.Actualización del procedimiento de adquisición de bienes y servicios incorporando los controles relacionados con la validación de requisitos de SST. 2. Creación del Anexo 1 Requisitos SST para proveedores y contratistas. 3. Socialización a todos procesos del Procedimiento de Adquisición de bienes y servicios 4. Recopilacion de las planillas de los pagos a parafiscales de los proveedores que le aplique. | 1. Procedimiento de adquisición de bienes y servicios actualizado 2. Anexo 1 Requisitos SST para proveedores y contratistas elaborado y validado por el responsable de SG- SST de la entidad. 3. Socialización del Procedimiento de adquisición de bienes y servicios a todos los procesos. | Procedimiento de adquisición de bines y servicios, Código: GAF-JA-CRF-PD-02 Soportes por tipo de proveedor | 100 | 2025-01-02 | 2025-11-30 | Jefatura Administrativa | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 60 | 60% | 100% | Se actualizó el procedimiento e incorporó el Anexo 1: Requisitos SST para proveedores y contratistas. La actualización del procedimiento fue comunicada por correo electrónico, y se solicitó a Induaseo las planillas de los pagos correspondientes a la seguridad social; Por otra parte se programara una reunión con los asesores SST para cubrir todo el universo de proveedores y sus requisitos. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dE-LMVw1g_CPRVqsDA5VEoHApj9MGDP5 | _GAF_20250410_29_1._gaf-ja-crf-pd-02_procedimiento_de_adquisición_de_bienes_y_servicios_vr.2.pdf | (07/05/2025) En el marco de las acciones realizadas por el proceso, esta Oficina de Control validó en campo la actualización del procedimiento de adquisición de bienes y servicios, así como el Anexo 1 de Requisitos SST para proveedores y contratistas. Además, se prevé coordinar sesiones con las áreas correspondientes para definir los requisitos específicos en los cuales existan particularidades, con el fin de aclarar y definir los aspectos necesarios en lo que corresponde a (proveedores y Contratistas). En consecuencia, se ha cumplido con las actividades programadas y se ha logrado un avance significativo en relación con las acciones de mejora para el primer trimestre de 2025. Esta Oficina continuará con el seguimiento durante el segundo trimestre de 2025. |  |  | 2025-12-04 | Durante el tercer trimestre de 2025, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a la acción de mejora pendiente por parte de la Coordinación de Recursos Físicos, evidenciando el cumplimiento con la actualización del procedimiento y su respectiva socialización. Por lo anterior, se da por cerrado el seguimiento por parte de esta Oficina.
6 | 1 | La organización no asegura los controles para los contratistas que tienen un impacto alto en la seguridad y salud en el trabajo. Para el contratista de servicios generales NACIONAL DE ASEO, no se aseguran de la implementación de controles tales como, pagos de aportes de seguridad social, en el nivel de riesgo que corresponde, exámenes médicos ocupacionales, entrega de dotación y EPP. | Resultados de auditoría interna | NC | 1. Hallazgos de auditoría 2. Posibles riesgos | 1. ¿Por qué la organización no asegura los controles para contratistas que tienen un impacto alto en Seguridad y Salud en el Trabajo? Respuesta: No se contaba con un procedimiento que incorporara controles relacionados con validacion de requisitos SST para proveedores. 2. ¿Por qué no se contaba con un procedimiento que identificara requisitos de SST para Provedores? Respuesta: Falta de conocimiento por parte de la Coordinacion de Recursos Fisicos en lo relacionado con requisitos de SST por tipo de proveedor. 3. ¿Por qué no se cuenta con el conocimiento en cuanto a los requisitos que deben validarse por tipo de proveedor? Respuesta: Falta de articulación y de socialización entre la Empresa externa responsable de SST con la Coordinación de Recursos Fisicos, en cuanto a los requisitos que se deben tener en cuenta para la contratación de proveedores. | 1.Actualización del procedimiento de adquisición de bienes y servicios incorporando los controles relacionados con la validación de requisitos de SST. 2. Creación del Anexo 1 Requisitos SST para proveedores y contratistas. 3. Socialización a todos procesos del Procedimiento de Adquisición de bienes y servicios 4. Recopilacion de las planillas de los pagos a parafiscales de los proveedores que le aplique. | 1. Procedimiento de adquisición de bienes y servicios actualizado 2. Anexo 1 Requisitos SST para proveedores y contratistas elaborado y validado por el responsable de SG- SST de la entidad. 3. Socialización del Procedimiento de adquisición de bienes y servicios a todos los procesos. | Procedimiento de adquisición de bines y servicios, Código: GAF-JA-CRF-PD-02 Soportes por tipo de proveedor | 100 | 2025-01-02 | 2025-11-30 | Jefatura Administrativa | 2025-07-31 | 2025-10-15 | 35 | 35% |  | Se llevaron a cabo mesas de trabajo con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en las cuales se definieron los requisitos para los proveedores, los cuales fueron incorporados en el anexo correspondiente. Tanto el procedimiento para la adquisición de bienes y servicios como el anexo fueron revisados por las áreas involucradas y posteriormente remitidos a la Subdirección, con el fin de que fueran enviados a la Oficina de Planeación para su actualización en el Sistema Integrado de Gestión y su posterior socialización por correo a los colaboradores de la Federación Nacional de Departamentos. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dE-LMVw1g_CPRVqsDA5VEoHApj9MGDP5 | _GAF_20251015_41_1._gaf-ja-crf-pd-02_procedimiento_de_adquisición_de_bienes_y_servicios_vr.2_(1)_(1)_(2).docx | (15/10/2025) El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno revela un avance significativo en la actividad de actualización del "Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios" (Código: GAF-JA-CRF-PD-02), incluyendo los Anexos de requisitos SST para Proveedores y Contratistas. Estos documentos son componentes fundamentales de la meta establecida. No obstante, es crucial señalar que, dado que el procedimiento y sus anexos se encuentran actualmente en fase de revisión para su aprobación y posterior socialización, la meta propuesta para esta actividad no se cumple en su totalidad en el segundo trimestre de 2025. Por lo tanto, se sugiere reevaluar y validar el porcentaje de cumplimiento asignado a esta actividad. Esto permitirá reflejar de manera más precisa el estado actual, reconociendo que el proceso de actualización está en una etapa avanzada, pero aún pendiente de la formalización final e implementación. | (15/10/2025) En atención a la observación realizada por la Oficina de Control Interno, la Coordinación de Recursos Físicos se permite informar que el procedimiento se encuentra actualmente en revisión por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera para su aprobación. Posteriormente, será trasladado a la Oficina de Planeación para su debida socialización. Por lo anterior, se solicitará una prórroga para esta actividad mediante correo electrónico, a fin de asegurar el cumplimiento de la meta establecida. Nota aclaratoria: La fecha de este reporte corresponde al mes de julio de 2025; la información previa fue eliminada debido a inconsistencias en el aplicativo, por lo que el reporte se tuvo que diligenciar nuevamente. | (15/10/2025) Con relación a la réplica presentada por el proceso, la Oficina de Control Interno realizará el seguimiento al cumplimiento de la actividad pendiente de ejecución en el tercer trimestre de 2025. Por lo tanto, se da por finalizado este seguimiento del periodo evaluado. | 2025-12-04 | Durante el tercer trimestre de 2025, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a la acción de mejora pendiente por parte de la Coordinación de Recursos Físicos, evidenciando el cumplimiento con la actualización del procedimiento y su respectiva socialización. Por lo anterior, se da por cerrado el seguimiento por parte de esta Oficina.
6 | 1 | La organización no asegura los controles para los contratistas que tienen un impacto alto en la seguridad y salud en el trabajo. Para el contratista de servicios generales NACIONAL DE ASEO, no se aseguran de la implementación de controles tales como, pagos de aportes de seguridad social, en el nivel de riesgo que corresponde, exámenes médicos ocupacionales, entrega de dotación y EPP. | Resultados de auditoría interna | NC | 1. Hallazgos de auditoría 2. Posibles riesgos | 1. ¿Por qué la organización no asegura los controles para contratistas que tienen un impacto alto en Seguridad y Salud en el Trabajo? Respuesta: No se contaba con un procedimiento que incorporara controles relacionados con validacion de requisitos SST para proveedores. 2. ¿Por qué no se contaba con un procedimiento que identificara requisitos de SST para Provedores? Respuesta: Falta de conocimiento por parte de la Coordinacion de Recursos Fisicos en lo relacionado con requisitos de SST por tipo de proveedor. 3. ¿Por qué no se cuenta con el conocimiento en cuanto a los requisitos que deben validarse por tipo de proveedor? Respuesta: Falta de articulación y de socialización entre la Empresa externa responsable de SST con la Coordinación de Recursos Fisicos, en cuanto a los requisitos que se deben tener en cuenta para la contratación de proveedores. | 1.Actualización del procedimiento de adquisición de bienes y servicios incorporando los controles relacionados con la validación de requisitos de SST. 2. Creación del Anexo 1 Requisitos SST para proveedores y contratistas. 3. Socialización a todos procesos del Procedimiento de Adquisición de bienes y servicios 4. Recopilacion de las planillas de los pagos a parafiscales de los proveedores que le aplique. | 1. Procedimiento de adquisición de bienes y servicios actualizado 2. Anexo 1 Requisitos SST para proveedores y contratistas elaborado y validado por el responsable de SG- SST de la entidad. 3. Socialización del Procedimiento de adquisición de bienes y servicios a todos los procesos. | Procedimiento de adquisición de bines y servicios, Código: GAF-JA-CRF-PD-02 Soportes por tipo de proveedor | 100 | 2025-01-02 | 2025-11-30 | Jefatura Administrativa | 2025-07-31 | 2025-10-15 | 5 | 5% |  | Se llevó a cabo la actualización del procedimiento para la adquisición de bienes y servicios, realizando las respectivas revisiones con las áreas involucradas. Desde la Subdirección Administrativa y Financiera se efectuó el envío del documento al área de Planeación para su revisión final y posterior publicación en el SIG. https://drive.google.com/file/d/1db3WBATCyMLg8Lwf8C7biSY9DEIshGl5/view?usp=drive_link. Por lo anterior se da por cumplida la actividad. | _GAF_20251015_42_correo_de_federación_nacional_de_departamentos_-_??documentos_actualizados_sig??.pdf | (15/10/2025) Durante el tercer trimestre de 2025, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a la acción de mejora pendiente por parte de la Coordinación de Recursos Físicos, evidenciando el cumplimiento con la actualización del procedimiento y su respectiva socialización. Por lo anterior, se da por cerrado el seguimiento por parte de esta Oficina. |  |  | 2025-12-04 | Durante el tercer trimestre de 2025, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a la acción de mejora pendiente por parte de la Coordinación de Recursos Físicos, evidenciando el cumplimiento con la actualización del procedimiento y su respectiva socialización. Por lo anterior, se da por cerrado el seguimiento por parte de esta Oficina.

## GPE
FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
PLAN DE MEJORAMIENTO (ADMINISTRACION DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO | [5 empty] | CÓDIGO | GIO-PD-04-FT-01 |  | VERSIÓN | 10 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2024-03-08
PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA |  |  | GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES
1. DESCRIPCIPON DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN, DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | [5 empty] | 2. PLAN DE ACCION | [7 empty] | 3. SEGUIMIENTO
No. | Fila | Descripción de la no conformidad, observación, debilidad u oportunidad de mejora | Fuente de Información | Tipo de Hallazgo | Efecto / Requisito | Causa raiz / Antecedentes | Actividades /Acciones de Mejoramiento | Descripción de las metas | Denominación de la unidad de medida de la meta | Unidad de medida de las metas | Fecha inicio metas | Fecha Fin metas | Dependencia responsable | Fecha de corte | Fecha de seguimiento | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Porcentaje Total Avance | Soporte del avance de la acción | Archivo soporte | Observaciones de Control Interno | Replica de Observaciones | Conclusión de Control Interno | Fecha de cierre | Impacto del mejoramiento - Eficacia de la acción.

## RAG
FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
PLAN DE MEJORAMIENTO (ADMINISTRACION DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO | [5 empty] | CÓDIGO | GIO-PD-04-FT-01 |  | VERSIÓN | 10 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2024-03-08
PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA |  |  | RELACIONAMIENTO Y ARTICULACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS
1. DESCRIPCIPON DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN, DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | [5 empty] | 2. PLAN DE ACCION | [7 empty] | 3. SEGUIMIENTO
No. | Fila | Descripción de la no conformidad, observación, debilidad u oportunidad de mejora | Fuente de Información | Tipo de Hallazgo | Efecto / Requisito | Causa raiz / Antecedentes | Actividades /Acciones de Mejoramiento | Descripción de las metas | Denominación de la unidad de medida de la meta | Unidad de medida de las metas | Fecha inicio metas | Fecha Fin metas | Dependencia responsable | Fecha de corte | Fecha de seguimiento | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Porcentaje Total Avance | Soporte del avance de la acción | Archivo soporte | Observaciones de Control Interno | Replica de Observaciones | Conclusión de Control Interno | Fecha de cierre | Impacto del mejoramiento - Eficacia de la acción.

## AIG
FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
PLAN DE MEJORAMIENTO (ADMINISTRACION DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO | [5 empty] | CÓDIGO | GIO-PD-04-FT-01 |  | VERSIÓN | 10 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2024-03-08
PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA |  |  | ASESORÍA INTEGRAL A LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL
1. DESCRIPCIPON DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN, DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | [5 empty] | 2. PLAN DE ACCION | [7 empty] | 3. SEGUIMIENTO
No. | Fila | Descripción de la no conformidad, observación, debilidad u oportunidad de mejora | Fuente de Información | Tipo de Hallazgo | Efecto / Requisito | Causa raiz / Antecedentes | Actividades /Acciones de Mejoramiento | Descripción de las metas | Denominación de la unidad de medida de la meta | Unidad de medida de las metas | Fecha inicio metas | Fecha Fin metas | Dependencia responsable | Fecha de corte | Fecha de seguimiento | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Porcentaje Total Avance | Soporte del avance de la acción | Archivo soporte | Observaciones de Control Interno | Replica de Observaciones | Conclusión de Control Interno | Fecha de cierre | Impacto del mejoramiento - Eficacia de la acción.
1 | 1 | No Conformidad se evidenció que el indicador “Porcentaje de derivaciones legislativas acompañadas”, asociado al plan de acción 4.1.1 (“Acompañar técnicamente las reglamentaciones pendientes que se desprenden de la Ley 2200 de 2022 – Régimen Departamental”), no cuenta con análisis documentado. Criterio incumplido: NTC ISO 9001:2015 – Numerales 9.1.1 y 9.1.3, que establecen la obligación de realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación de los resultados de los indicadores para determinar la eficacia del sistema de gestión y de los procesos. | Resultados de auditoría interna | NC | Hallazgos tipo No Conformidades en auditorías internas y externas | ¿Por qué no hubo un control ni seguimiento a la calidad de la información que el proceso AIG estaba reportando en el Sistema de Gestión establecido por la entidad? ¿Por qué los responsables de los indicadores reportan cifras y evidencias, omitiendo el registro de los análisis comparativos con las metas, las tendencias históricas y las recomendaciones pertinentes? ¿Por qué los responsables omiten el registro de los análisis y no hay un criterio único y responsable de la consolidación? Porque no se definió claramente una estructura para registrar y analizar los resultados. ¿Por qué no se definió claramente una estructura para registrar y analizar los resultados? Porqué | Optimizar la integridad y fiabilidad de la información reportada en el sistema Integrado de Gestión mediante la estandarización de herramientas de análisis, la definición clara de roles y responsabilidades de verificación, y el fortalecimiento de las competencias del personal en el reporte de indicadores. | Formalizar e implementar mecanismos de aseguramiento de la calidad de la información del sistema de gestión en cuanto a la identificación, reporte y análisis de indicadores del proceso AIG, mediante la estandarización de herramientas de reporte, la asignación de responsabilidades de verificación, y el aumento de la competencia del personal, para garantizar la fiabilidad de los datos en el aplicativo SIA POAS. | 1. Establecer un documento de control de calidad de "Plantilla del Plan de Acción AIG". Donde se evidencie el análisis de avance que se realiza a los indicadores. 2. Mediante comunicación por parte del Líder del proceso, establecer un responsable del Sistema Integrado de Gestión. 3. A través de un correo evidenciar el visto bueno por parte del líder del proceso de la información correspondiente al periodo, antes de ser cargados en el aplicativo SIA POAS. 4. Evidencia de solicitud y realización de capacitación en análisis y reporte de indicadores en el SIA POAS. | 100 | 2025-10-20 | 2025-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento Territorial |  |  |  |  | 0%
2 | 2 | Se evidenció que la oportunidad identificada de conectividad y comunicación en territorio no fue gestionada en el proceso de Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial de la Federación Nacional de Departamentos. Criterio incumplido: NTC ISO 9001:2015 – numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, el cual establece que la organización debe planificar y gestionar las oportunidades para garantizar la eficacia del sistema de gestión de la calidad y la mejora continua. | Resultados de auditoría interna | NC | Hallazgos tipo No Conformidades en auditorías internas y externas | ¿Por qué hay omisión en la trazabilidad y reporte de las acciones de la matriz de oportunidades? Porque hay falta de claridad en el tratamiento de oportunidades. ¿Por qué hay falta de claridad en lo que establece el procedimiento de identificación y tratamiento de oportunidades? Porque hay deficiente gestión con las oportunidades clasificadas con un impacto medio y alto? ¿Por qué hay deficiente gestión de las las oportunidades clasificados con un impacto medio y alto? Porque el personal responsable omite adjuntar la evidencia del cierre o cumplimiento de la estrategia de la oportunidad . ¿Por qué el personal responsable omite adjuntar la evidencia del cierre o cumplimiento de la estrategia de la oportunidad identificada? Porque existe un retraso en el reporte del estado y el tratamiento de las oportunidades de mejora. La metodología utilizada es la de los 5 Porqués. | Fortalecer la gestión y el seguimiento de las oportunidades del proceso AIG, asegurando su correcta ejecución y documentación para garantizar la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión | Actualizar la Matriz de Oportunidades donde se evidencia la identificación y tratamiento de las oportunidades a través del Plan de Acción del proceso AIG. | 1. Actualizar la matriz de oportunidades del proceso AIG. Remitirla y solicitar su publicación al SIG. 2. Mediante correo electrónico enviar las evidencias relacionadas con la oportunidad de conectividad y comunicación en territorio para el seguimiento de esta en la matriz. 3. Evidencia de solicitud a la Oficina de Planeación y realización de capacitación en el tratamiento de oportunidades. 4. Mediante comunicación por parte del Líder del proceso, establecer un responsable del sistema integrado de gestión. 5. Matriz de Formato Seguimiento a Solicitudes en la cual se identifique en la columna H, denominada “Observaciones”, que se revisó por parte del responsable las evidencias de entrada y salida de las asistencias técnicas que apuntan al seguimiento de la oportunidad de conectividad y comunicación en territorio. | 100 | 2025-10-20 | 2025-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento Territorial |  |  |  |  | 0%